УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

администрации Клинцовского района

­­­­­­­­­О.А. Зайцева

31 января 2025г.

**ПЛАН**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –

Медведовской средней общеобразовательной школы имени Кремка И.В.

Клинцовского района Брянской области

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый**  **срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе**  **реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | |
|  | Неполный перечень информации на сайте организации.  Отсутствует раздел на сайте организации с часто задаваемыми вопросами. | -Привести информацию, размещенную на официальном сайте МБОУ-Медведовской СОШ в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами.  -Своевременно актуализировать информацию на информационных стендах, сайте ОУ.  Создать раздел на официальном сайте МБОУ-Медведовской СОШ с часто задаваемыми вопросами. | 1 марта 2025г. | Селезнев В.И., учитель информатики | -Приведена информация, размещенная на официальном сайте МБОУ-Медведовской СОШ в соответствие с содержанием и порядком (формой), установленными нормативными правовыми актами.  -Своевременно актуализирована информация на информационных стендах, сайте ОУ.  Создан раздел на официальном сайте МБОУ-Медведовской СОШ с часто задаваемыми вопросами. | 30 апреля 2025г. |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
|  | Отсутствует оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Отсутствуют услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Приобрести оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Обеспечить услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 26 декабря 2025г. | Селезнев В.И., директор школы | Приобретено оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Обеспечены услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 26 декабря 2025г. |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  | V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |

